## Sheet1
经验教训登记册
编号 | 情况类别 | 情况描述 | 出现时间 | 影响 | 严重程度 | 行动方案
1 | Bug | 博客修改无法重新发布 | 2022-06-16 | 影响第一次迭代的发布时间及后续进程 | A | 调两位工程师对bug进行分析修复
2 | Bug | 关注用户后无法显示出 | 2022-06-22 | 影响第三次迭代的发布和后续上线运营 | A | 调两位工程师对bug进行分析修复
3 | 需求确认 | 对于用户举报的到底是博客还是个人主页不是很明确导致返工 | 2022-06-22 | 严重影响第三次迭代 | S | 所有成员加班加点对这个需求重新制作，确保按时上线
4 | 设计 | 文件上传使用数据流，数据流传输不正确 | 2022-06-19 | 影响第二次迭代，不过问题不是很大 | C | 将数据流对齐即可
5 | 前端 | 多级评论无法按层级展示 | 2022-06-20 | 影响第二次迭代的成果 | B | 立即投入人力对其进行修复
6 | 项目规划 | 博客修改未按时完成 | 2022-06-17 | 对第一次迭代产生影响，计划被迫延后 | S | 重新组织计划、最大程度不耽误后续计划
注：严重程度S为最高，A其次，C为最低