## Sheet1
需求跟踪矩阵
项目名称 |  |  | 教育平台线上课程用户行为数据分析与展示系统
成本中心 |  |  | 数据分析展示系统的研发、运营维护
项目描述 |  |  | 研发一个可为教育平台、学生展示和分析线上平台数据的网站
标识 | 二级标识 | 需求描述 | 需求来源 | 从属模块 | 目标 | WBS可交付成果 | 预计可交付时间 | 负责人
1 | 1.1 | 绘制国外用户分布图 | 需求变更 | 用户地域分布模块 | 通过该需求系统可以绘制外国平台登录次数折线图和饼状图 | 国外用户分布图模块 | 2023-07-03 | 张烜华
| 1.2 | 绘制中国省份用户分布图 | 原生 | 用户地域分布模块 | 通过该需求系统可以绘制各省份与各城市平台登录次数热力地图 | 国内地域热力地图模块 | 2023-07-03 | 张烜华
2 | 2.1 | 绘制不同时段用户登录次数柱状图 | 原生 | 用户活跃度分析模块 | 通过该需求系统可以绘制不同月份的用户登录次数柱状图 | 登录次数月份柱状图模块 | 2023-07-03 | 马弈尧
| 2.2 | 绘制不同月份用户登录次数柱状图 | 原生 | 用户活跃度分析模块 | 通过该需求系统可以绘制不同时段的用户登录次数柱状图 | 登录次数时段柱状图模块 | 2023-07-03 | 马弈尧
| 2.3 | 筛选柱状图中的用户活跃异常点 | 需求变更 | 用户活跃度分析模块 | 通过该需求用户可以筛选出异常的用户活跃异常点，同时系统显示可能的影响因素 | 用户活跃异常点分析模块 | 2023-07-03 | 马婉荣
3 | 3.1 | 绘制用户流失率与注册天数的变化图 | 原生 | 用户流失情况分析模块 | 通过该需求系统可以绘制用户流失率随用户注册登录至最近一天的天数的变化图 | 用户流失率模块 | 2023-07-03 | 李 杰
| 3.2 | 显示各省份流失情况表格 | 需求变更 | 用户流失情况分析模块 | 通过该需求用户可以查看各省份流失情况数据 | 省份流失情况分析模块 | 2023-07-03 | 李 杰
4 | 4.1 | 绘制选课人数最多的课程柱状图 | 原生 | 用户课程选择分析模块 | 通过该需求系统可以绘制选课人数最多的课程的选课人数柱状图 | 选课人数柱状图模块 | 2023-07-03 | 张 伦
| 4.2 | 绘制最受欢迎的收费/免费课程柱状图 | 原生 | 用户课程选择分析模块 | 通过该需求系统可以绘制选课人数最多的免费和收费课程的柱状图 | 免费和收费课程柱状图模块 | 2023-07-03 | 赵宇翔
| 4.3 | 显示课程的学习时长表格 | 需求变更 | 用户课程选择分析模块 | 通过该需求用户可以查看各课程学习时长数据 | 学习时长模块 | 2023-07-03 | 金骏喆
5 | 5.1 | 推荐课程 | 原生 | 推荐模块 | 通过该需求系统可以向用户推荐课程 | 学生课程推荐模块 | 2023-07-04 | 刘嘉诚
| 5.2 | 提供管理决策建议 | 原生 | 推荐模块 | 通过该需求系统可以线上管理决策提供建议 | 平台线上管理决策建议模块 | 2023-07-04 | 蔡周阳
6 | 6.1 | 预测各课程选课人数 | 原生 | 预测模块 | 通过该需求系统可以预测各课程选课人数 | 选课人数预测模块 | 2023-07-06 | 唐天扬
| 6.2 | 预测用户活跃度 | 原生 | 预测模块 | 通过该需求系统可以预测不同地区、时段的用户活跃度 | 用户活跃度预测模块 | 2023-07-06 | 唐天扬