## Sheet1
| 风险内容 | 可能的后果 | 应对措施
需求风险 | 需求已成为项目基准但仍在变化 | 需求不断变化导致无法获得准确的需求信息 | 确定项目需求并锁定，执行需求变更需通过变更控制委员会审核
| 需求定义欠佳，而进一步的定义会扩展项目范畴 | 无用的工作量进一步加大 | 对需求定义严格要求，要求每个需求都能具体到目的
| 添加额外的需求 | 工作量加大导致双方摩擦加大 | 明码标价，对于已经开始后的需求增加要加价收费
| 产品定义含混的部分比预期需要更多的时间 | 无法按时完成规定的项目，浪费更多的时间在无用的项目和定义上 | 严格定义，防止出现此现象
| 在做需求中客户参与不够 | 无法准确的理解用户的需求，做出来的东西可能不满足用户的需求 | 把用户作为最重要的项目干系人，在需求开会时要请用户参加
| 缺少有效的需求变化管理过程 | 需求管理混乱，无法准确理解用户的需求 | 严格进行项目管理中的需求管理相关事项
组织和管理风险 | 仅由管理层或市场人员进行技术决策导致计划进度缓慢，计划时间延长 | 计划进度缓慢，计划时间延长导致项目无法按时完成 | 成立决策委员会，防止由单一人员决定技术决策的事情出现
| 低效的项目组结构降低了生产率 | 生产率降低导致项目无法按时交付 | 改善低效的项目组结构
| 管理层审查决策的周期比预期的时间长 | 时间周期变长，无法按时交付项目，项目周期时间变长 | 改变管理层决策制度，提高工作效率
| 管理层做出了打击项目组织积极性的决定 | 影响项目组做项目的积极性，可能会导致时间周期变长，无法按时交付项目 | 对管理层做严格的监督机制防止此时发生
| 缺乏必要的规范导致工作失误和重复工作 | 复用时间变长，导致项目时间变长，无法按时交付 | 在项目开始时就确立必要的规范，保证项目的进行
| 非技术的第三方工作时间比预期长 | 时间周期变长，无法按时交付项目，项目周期时间变长 | 严格管理第三方工作时间，防止出现第三方时间超出
人员风险 | 作为先决条件的任务不能按时完成 | 先决条件的任务不能按时完成导致后续任务无法按时展开，导致无法按时完成项目进度 | 严格管理先决条件的任务，保证按时高质量完成
| 开发人员和管理层之间关系不佳,导致决策缓慢,影响全局 | 开发人员和管理层关系不佳导致决策缓慢，影响项目进度 | 处理好开发人员和管理层的关系
| 缺乏激励措施,士气低下,降低了生产能力 | 士气低下，生产能力低导致进度缓慢，影响交付 | 增加一些鼓舞士气的方法，提高开发人员的生产力
| 某些人员需要更多的时间适应还不熟悉的软件工具和环境 | 开发人员对开发工具不熟练，所有工作无法按时完成，导致开发速度缓慢 | 在进入项目之前对开发人员进行培训
| 项目后期加入新的开发人员,需进行培训并逐渐与现有成员沟通,从而使现有成员的工作效率降低 | 项目后期加入新的开发人员,需进行培训并逐渐与现有成员沟通,从而使现有成员的工作效率降低，无法按时完成项目 | 最好是不加入新的开发人员，从源头上杜绝这一问题
| 由于项目组成员之间发生冲突,导致沟通不畅、设计欠佳、接口出现错误和额外的重复工作 | 项目组成员发生冲突，导致一直出现额外的工作，项目进展缓慢，无法按时完成任务 | 努力处理好项目组成员之间的关系，保证他们不出现冲突现象
| 不适应工作的成员没有调离项目组,影响了项目组其他成员的积极性 | 不适应工作的成员没有调离项目组，影响项目进展 | 最好不掉离项目组，而是帮助其适应工作
| 没有找到项目急需的具有特定技能的人 | 找不到急需的人才导致项目进展缓慢甚至可能无法正常进行 | 没有急需的人才就要在平时对这种人才进行培养保证用的时候有这种人才
开发环境风险 | 开发工具未及时到位 | 开发工具未及时到位导致开发工作无法按时进行 | 保障开发工具及时到位
| 开发工具不如期望的那样有效,开发人员需要时间创建工作环境或者切换新的工具 | 开发工具效率低导致无法按时完成相对应的开发工作 | 选用开发效率高的开发工具，我给出的建议是前端：Webstorm，后端：IDEA
| 新的开发工具的学习期比预期的长,内容繁多 | 新的开发工具学习期长导致学习时间占用工作时间，影响进度 | 建议不要换用新的开发工具，最好是选用大家都熟悉的开发工具，或者在开发前对开发人员进行培训
客户风险 | 客户对于最后交付的产品不满意,要求重新设计和重做 | 客户对于交付的产品不满意要求重做导致项目返工，浪费大量时间 | 对于任何做出来的产品严格要求客户审核防止出现类似现象
| 客户的意见未被采纳,造成产品最终无法满足用户要求,因而必须重做 | 客户的意见未被采纳导致无法满足要求进而导致返工，浪费大量时间 | 严格参考客户的意见，大体上都要参考，如果实在是觉得无法参考要向客户说明白，力争得到客户的理解
| 客户对规划、原型和规格的审核、决策周期比预期的要长 | 客户的审核时间比预期时间长导致项目浪费大量时间，影响交付 | 可以稍微催一下客户审核
| 客户没有或不能参与规划、原型和规格阶段的审核,导致需求不稳定和产品生产周期的变更 | 客户不能参与相关项目的审核导致需求不稳定，影响开发人员工作 | 把客户邀请来参加相关项目的审核
| 客户答复的时间比预期长 | 客户答复的时间比预期时间长导致浪费大量时间，影响交付 | 可以稍微催一下客户审核
| 客户提供的组件质量欠佳,导致额外的测试、设计和集成工作,以及额外的客户关系管理工作 | 客户提供的组件质量欠佳，导致项目质量大幅下降 | 要求客户提供质量上乘的组件，否则出现问题无法负责
产品风险 | 矫正质量低下的不可接受的产品,需要比预期更多的测试、设计和实现工作 | 矫正质量低下的不可接受的产品可能会导致预期进度无法按时完成 | 在筛选的时候就严格把握好需要的产品
| 开发额外的不需要的功能,延长了计划进度 | 开发额外的不需要的功能必然会导致项目时间变长 | 不要开发项目中不需要的功能，严格遵循项目需求
| 严格要求与现有系统兼容,需要进行比预期更多的测试、设计和实现工作 | 严格和目前的系统做兼容和匹配可能会导致工作量变大 | 最好还是需要这么做的！
| 要求与其他系统或不受本项目组控制的系统相连,导致无法预料的设计、实现和测试工作 | 与其他系统或不受本项目控制的系统相连可能会导致产生一些无法预料到的工作，进而导致项目时间变长 | 最好不要与其他系统相关联，这样会产生一些奇怪的问题
| 在不熟悉或未经检验的软件和硬件环境中运行所产生的未预料到的问题 | 在不熟悉或未经检验的软件和硬件环境中运行可能会导致产生一些奇怪的问题 | 最好不要再不熟悉或未经检验的软件和硬件中运行
| 开发一种全新的模块将比预期花费更长的时间 | 开发一种全新的模块可能会导致浪费更多的时间 | 不要开发新的模块！最好用已经成熟的技术
| 依赖正在开发中的技术将延长计划进度 | 依赖正在开发中的技术可能会导致项目时间延长 | 不要依赖开发中的技术，最好用已经成熟的技术
过程风险 | 大量的纸面工作导致进程比预期的慢 | 大量的纸面工作导致项目进展慢于预期 | 减少纸面工作
| 前期的质量保证行为不真实,导致后期的重复工作 | 前期的质量保证行为不真实导致返工 | 严格进行质量管理，成立质量管理委员会保证质量管理
| 太不正规(缺乏对软件开发策略和标准的遵循),导致沟通不足,质量欠佳,甚至需重新开发 | 不太正规的开发策略导致质量欠佳甚至是重新开发 | 严格把握开发策略
| 过于正规(教条地坚持软件开发策略和标准),导致过多耗时于无用的工作 | 过于正规的开发策略导致过多的耗时于无用功 | 严格把握开发策略
| 向管理层撰写进程报告占用开发人员的时间比预期的多 | 向管理层撰写进程报告占用开发人员的时间比预期的多导致项目低于预期 | 减少撰写报告的时间，增加专门写报告的人员
| 风险管理粗心,导致未能发现重大的项目风险 | 风险管理粗心,导致未能发现重大的项目风险 | 严格进行风险管理
运营和维护风险 | 在运营维护期间出现问题时无法短时间内有效查明问题的根源 | 在运营维护期间出现问题时无法短时间内有效查明问题的根源 | 增加运营维护的人员