## Sheet1
标识 | 二级标识 | WBS | 活动 | 紧前活动 | 开始时间 | 结束时间 | 工期 | 负责人
1 | 1.1 | 定义需求模块 | 定义用户需求 |  | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 1 | 周昱琪
| 1.2 | 定义需求模块 | 定义内容需求 |  | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 1 | 周昱琪
| 1.3 | 定义需求模块 | 定义系统需求 |  | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 1 | 李 璐
| 1.4 | 定义需求模块 | 完成需求规格说明书 | 定义内容需求 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2 | 鲁一丹
2 | 2.1 | 制定计划模块 | 确认数据挖掘任务 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 1 | 桑文宇
| 2.2 | 制定计划模块 | 确认数据可视化任务 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2 | 张焕哲
| 2.3 | 制定计划模块 | 确认数据分析任务 |  | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 1 | 王松涛
| 2.4 | 制定计划模块 | 完成系统架构设计 |  | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 3 | 李 璐
3 | 3.1 | 风险管理模块 | 管理风险分析 |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2 | 周昱琪
| 3.2 | 风险管理模块 | 进度风险分析 |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 高健玮
| 3.3 | 风险管理模块 | 资源风险分析 | 进度风险分析 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 古琳珂
| 3.4 | 风险管理模块 | 技术风险分析 | 资源风险分析 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 张焕哲
4 | 4.1 | 成本分析模块 | 计划成本管理 |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2 | 王松涛
| 4.2 | 成本分析模块 | 成本估算 |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 周昱琪
| 4.3 | 成本分析模块 | 成本预算 | 成本估算 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 桑文宇
5 | 5.1 | 数据可视化模块 | 前端展示图表设计 |  | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 1 | 鲁一丹
| 5.2 | 数据可视化模块 | 前端展示页面设计 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 | 李 璐
6 | 6.1 | 数据挖掘模块 | 数据抓取 |  | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 1 | 周昱琪
| 6.2 | 数据挖掘模块 | 数据处理，符合后续分析规范 |  | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2 | 唐诗雅
7 | 7.1 | 数据分析模块 | 定义各个表和字段 |  | 2022-06-12 | 2022-06-14 | 3 | 李 璐
| 7.2 | 数据分析模块 | 完成数据库开发 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 1 | 鲁一丹
8 | 8.1 | 第一次迭代数据挖掘模块 | 数据爬取 |  | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 4 | 桑文宇
| 8.2 | 第一次迭代数据挖掘模块 | 数据清洗 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 1 | 张焕哲
| 8.3 | 第一次迭代数据分析模块 | 用户分布分析 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 1 | 王松涛
| 8.4 | 第一次迭代数据分析模块 | 用户分布行为差异 |  | 2022-06-15 | 2022-06-17 | 3 | 李 璐
| 8.5 | 第一次迭代数据可视化模块 | 用户数据图表设计 |  | 2022-06-15 | 2022-06-17 | 3 | 周昱琪
| 8.6 | 第一次迭代数据可视化模块 | 前端展示页面设计 |  | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 4 | 高健玮
11 | 11.1 | 数据挖掘和数据分析整合 | 保证数据可以用于后续分析 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 1 | 周昱琪
12 | 12.1 | 分析总结模块 | 第一次分析总结 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 1 | 李 璐
13 | 13.1 | 第二次迭代数据分析模块 | 用户活跃度分析 |  | 2022-06-18 | 2022-06-18 | 1 | 鲁一丹
| 13.2 | 第二次迭代数据分析模块 | 用户流失情况分析 |  | 2022-06-18 | 2022-06-18 | 1 | 桑文宇
| 13.3 | 第二次迭代数据分析模块 | 选课人数分析 |  | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 1 | 张焕哲
| 13.4 | 第二次迭代数据分析模块 | 学习时长最长分析 |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2 | 王松涛
14 | 14.1 | 第二次迭代数据可视化模块 | 前端展示页面设计 |  | 2022-06-18 | 2022-06-18 | 1 | 李 璐
| 14.2 | 第二次迭代数据可视化模块 | 数据分析展示设计 |  | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 1 | 唐诗雅
| 14.3 | 第二次迭代数据可视化模块 | 分析图表展示 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 1 | 高健玮
15 | 15.1 | 数据分析和数据可视化整合 | 保证数据分析可以正确展示在展示页面 |  | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2 | 张焕哲
16 | 16.1 | 分析总结模块 | 第二次分析总结 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 1 | 王松涛
17 | 17.1 | 第三次数据分析模块 | 数据预测分析 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2 | 周昱琪
18 | 18.1 | 第三次数据可视化模块 | 前端展示页面设计 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2 | 桑文宇
19 | 19.1 | 前后端合并模块 | 第三次前后端合并并调试 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 1 | 鲁一丹
20 | 20.1 | 测试模块 | 测试 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 1 | 李 璐
21 | 21.1 | 展示模块 | 展示 |  | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2 | 王松涛
22 | 22.1 | 运营维护模块 | 运营维护 |  | 2022-06-25 | 2027-06-25 | 1306 | 唐诗雅

## Sheet2
一级标识 | 二级标识 | WBS | 活动 | 紧前活动 | 开始时间 | 结束时间 | 工期 | 负责人
1 | 1.1 | 定义需求模块 | 定义用户需求 |  | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 1 | 唐天扬
| 1.2 | 定义需求模块 | 定义内容需求 |  | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 1 | 蔡周阳
| 1.3 | 定义需求模块 | 定义系统需求 |  | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2 | 金骏喆
| 1.4 | 定义需求模块 | 完成需求规格说明书 | 定义内容需求 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2 | 刘嘉诚
2 | 2.1 | 制定计划模块 | 确认数据挖掘任务 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 1 | 马弈尧
| 2.2 | 制定计划模块 | 确认数据可视化任务 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 1 | 张伦
| 2.3 | 制定计划模块 | 确认数据分析任务 |  | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 3 | 赵宇翔
| 2.4 | 制定计划模块 | 完成系统架构设计 |  | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2 | 马婉荣
3 | 3.1 | 风险管理模块 | 管理风险分析 |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 金骏喆
| 3.2 | 风险管理模块 | 进度风险分析 |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 赵宇翔
| 3.3 | 风险管理模块 | 资源风险分析 | 进度风险分析 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 李杰
| 3.4 | 风险管理模块 | 技术风险分析 | 资源风险分析 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 金骏喆
4 | 4.1 | 成本分析模块 | 计划成本管理 |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 蔡周阳
| 4.2 | 成本分析模块 | 成本估算 |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 马弈尧
| 4.3 | 成本分析模块 | 成本预算 | 成本估算 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 马弈尧
5 | 5.1 | 数据可视化模块 | 前端展示图表设计 |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 赵宇翔
| 5.2 | 数据可视化模块 | 前端展示页面设计 |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 张烜华
6 | 6.1 | 数据挖掘模块 | 数据抓取 |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 马婉荣
| 6.2 | 数据挖掘模块 | 数据处理，符合后续分析规范 |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 刘嘉诚
7 | 7.1 | 数据分析模块 | 数据分析 |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 张烜华
| 7.2 | 数据分析模块 | 数据预测分析 |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 张伦
8 | 8.1 | 第一次迭代数据挖掘模块 | 数据爬取 |  | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 1 | 金骏喆
| 8.2 | 第一次迭代数据挖掘模块 | 数据清洗 |  | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2 | 刘嘉诚
9 | 9.1 | 第一次迭代数据分析模块 | 用户分布分析 |  | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 1 | 李杰
| 9.2 | 第一次迭代数据分析模块 | 用户分布行为差异 |  | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2 | 刘嘉诚
10 | 10.1 | 第一次迭代数据可视化模块 | 用户数据图表设计 |  | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2 | 马弈尧
| 10.2 | 第一次迭代数据可视化模块 | 前端展示页面设计 |  | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2 | 张伦
11 | 11.1 | 数据挖掘和数据分析整合 | 保证数据可以用于后续分析 |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 1 | 蔡周阳
12 | 12.1 | 分析总结模块 | 第一次分析总结 |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 1 | 张伦
13 | 13.1 | 第二次迭代数据分析模块 | 用户活跃度分析 |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 1 | 金骏喆
| 13.2 | 第二次迭代数据分析模块 | 用户流失情况分析 |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 1 | 赵宇翔
| 13.3 | 第二次迭代数据分析模块 | 选课人数分析 |  | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 1 | 赵宇翔
| 13.4 | 第二次迭代数据分析模块 | 学习时长最长分析 |  | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 2 | 刘嘉诚
14 | 14.1 | 第二次迭代数据可视化模块 | 前端展示页面设计 |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 1 | 马婉荣
| 14.2 | 第二次迭代数据可视化模块 | 数据分析展示设计 |  | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2 | 李杰
| 14.3 | 第二次迭代数据可视化模块 | 分析图表展示 |  | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 1 | 李杰
15 | 15.1 | 分析总结模块 | 第二次分析总结 |  | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 1 | 张烜华
16 | 16.1 | 第三次数据分析模块 | 数据预测分析 |  | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 3 | 唐天扬
17 | 17.1 | 第三次数据可视化模块 | 前端展示页面设计 |  | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 3 | 马婉荣
18 | 18.1 | 整体整合 | 完成项目总体整合 |  | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 1 | 蔡周阳
19 | 19.1 | 测试模块 | 测试 |  | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 1 | 金骏喆
20 | 20.1 | 展示模块 | 展示 |  | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 1 | 唐天扬