## Sheet1
标识 | WBS | 里程碑活动 | 开始时间 | 结束时间 | 工期 | 负责人
1 | 定义需求模块 | 定义需求 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2 | 唐天杨
2 | 项目计划模块 | 制定项目计划 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2 | 蔡周阳
3 | 风险分析模块 | 风险分析 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2 | 金骏喆
4 | 成本分析模块 | 成本分析 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2 | 马弈尧
5 | 前端设计模块 | 数据处理设计 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2 | 刘嘉诚
6 | 后端设计模块 | 数据分析设计 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2 | 唐天杨
7 | 数据库模块 | 数据可视化设计 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2 | 赵宇翔
8 | 第一次迭代模块 | 第一次迭代开发 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | 4 | 李杰
9 | 分析总结模块 | 分析总结 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 1 | 张伦
10 | 第二次迭代模块 | 第二次迭代开发 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2 | 马婉荣
11 | 分析总结模块 | 分析总结 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 1 | 张烜华
12 | 第三次迭代模块 | 第三次迭代开发 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 3 | 马婉荣
|  | 整合 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 1 | 蔡周阳
13 | 测试模块 | 测试 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 1 | 金骏喆
14 | 上线模块 | 展示 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2 | 唐天扬