## Sheet2
标识 | 活动 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 活动历时估算 | 负责人
1.1 | 定义需求方向 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 1 | 唐天扬
1.2 | 寻找数据集来源 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 1 | 唐天扬
1.3 | 定义数据分析内容 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 1 | 蔡周阳
1.4 | 完成需求规格说明书 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2 | 蔡周阳
2.1 | 管理风险分析 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 1 | 马弈尧
2.2 | 进度风险分析 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 1 | 金骏喆
2.3 | 资源风险分析 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 1 | 张 伦
2.4 | 技术风险分析 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 1 | 赵宇翔
2.5 | 计划成本管理 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 1 | 张烜华
2.6 | 成本估算 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 1 | 马婉荣
2.7 | 成本预算 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 1 | 李 杰
3.1 | 完成数据集获取 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2 | 刘嘉诚
3.2 | 完成数据集清洗 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2 | 刘嘉诚
3.3 | 确定数据挖掘功能点 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 1 | 唐天扬
3.4 | 确定数据挖掘模型 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 1 | 唐天扬
4.1 | 初步完成数据可视化 | 2023-07-01 | 2023-07-03 | 3 | 马婉荣
4.2 | 完成数据挖掘 | 2023-06-28 | 2023-07-02 | 4 | 刘嘉诚
5.1 | 完成数据可视化 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2 | 李 杰
5.2 | 集成界面 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 1 | 唐天扬